

**PROPOSAL**

***GATHERING INFORMATICS***

**KELOMPOK STUDI**

**MAHASISWA INFORMATIKA**

**2023**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS SURABAYA**

# **LATAR BELAKANG KEGIATAN**

Komitmen yang dijunjung di Universitas Surabaya (UBAYA) adalah mahasiswa UBAYA diharapkan memiliki kualitas, karakter dan integritas tinggi dalam proses pendidikan, penelitian, layanan kepada masyarakat, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satu misi yang dijalankan di UBAYA adalah menghasilkan lulusan pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi keilmuan, ketrampilan, dan karakter, yang sesuai dengan kebutuhan untuk memajukan masyarakat bisnis dan industri. Untuk mewujudkan misi ini, dalam pelaksanaannya, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengikuti perkuliahan saja selama masa studinya di UBAYA, namun juga terus dibekali dengan berbagai kegiatan penunjang untuk pembentukan karakter yang baik.

Kegiatan penunjang diwujudkan dalam bentuk keterlibatan mahasiswa dalam kegiataan kepanitiaan serta organisasi. Dalam kepanitiaan serta kegiatan organisasi, karakter mandiri, disiplin, jujur dan mau bekerja sama merupakan karakter yang wajib dimiliki. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter tersebut adalah melalui kegiatan *outbound*. Dalam kegiatan *outbound*, seseorang dihadapkan pada berbagai tantangan, tidak hanya fisik, namun juga intelegensi dan mental. Dalam berbagai penelitian, ditemukan fakta bahwa kegiatan *outbound* memiliki dampak langsung pada karakter seseorang, yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas seseorang.

Kondisi pandemik yang terjadi sejak bulan Maret 2019, mengakibatkan berbagai kegiatan fisik tidak dapat dilakukan. Kegiatan perkuliahan maupun penunjang pada masa pandemik dilakukan secara *online*. Di UBAYA sendiri, mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 merupakan angkatan yang paling banyak mengikuti berbagai kegiatan *online*. Pada tahun 2022, UBAYA telah menerapkan sistem kegiatan *offline*. Dampak yang cukup signifikan dari periode pandemik ini adalah mahasiswa dari angkatan 2020 dan 2021 kurang memiliki rasa kebersamaan.

Untuk itu, KSM Informatika hendak mengadakan kegiatan *gathering* dalam bentuk *talkshow* dan juga *outbound* dengan tujuan pembentukan karakter yang menunjang kegiatan kepanitiaan dan organisasi, sekaligus mempererat hubungan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Surabaya. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kampus 3 Trawas, yaitu UBAYA Training Center (UTC), agar mahasiswa Teknik Informatika UBAYA lebih mengenal kampusnya sendiri.

# **SASARAN & TUJUAN**

Sasaran : Mahasiswa/Mahasiswi Teknik Informatika Universitas Surabaya dan tim dosen pendamping.

Tujuan :

1. Untuk memperkenalkan dunia kerja di lingkup Informatika kepada para peserta,
2. Untuk memberikan pembekalan *soft skill* tentang kepanitiaan kepada peserta,
3. Untuk memperkenalkan sekaligus menguji pemahaman peserta terkait Ubaya *Training Center*,
4. Untuk mempererat hubungan mahasiswa Teknik Informatika.

# **NAMA KEGIATAN**

*Gathering Informatics*.

# **BENTUK KEGIATAN**

# Kegiatan ini akan dilaksanakan secara *offline* di UBAYA *Training Center* (UTC) selama 2 hari, dengan target peserta para mahasiswa/mahasiswi Teknik Informatika Universitas Surabaya. Kegiatan ini akan berfokus pada *bonding* antar mahasiswa Teknik Informatika Universitas Surabaya yang juga diselingi dengan *talkshow* terkait aktivitas saat perkuliahan serta pasca perkuliahan.

# **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Hari, tanggal : Sabtu, 10 Juni-Minggu, 11 Juni 2023

Tempat : UBAYA *Training* *Center* (UTC), Trawas

Waktu :

***Rundown* Acara**

| **Waktu** | **Kegiatan** |
| --- | --- |
| **SABTU, 10 JUNI 2023** | |
| 05.00-06.00 | *Briefing* Panitia |
| 06.00-06.45 | Registrasi peserta |
| 06.45-07.00 | Mobilisasi ke bus |
| 07.00-09.30 | Berangkat ke UTC |
| 09.30-09.40 | Foto bersama - Ampi |
| 09.40-10.00 | Mobilisasi ke Pendopo Pawitra |
| 10.00-10.10 | Sambutan MC |
| 10.10-10.30 | *Opening* MC+Doa |
| 10.30-10.40 | Sambutan Dosen Pembimbing |
| 10.40-10.50 | Sambutan Ketua Acara |
| 10.50-11.05 | *Ice Breaking* |
| 11.05-12.05 | *Talkshow* “Kepanitiaan Organisasi *Soft Skill* dan Karir” |
| 12.05-12.25 | QnA *Session* |
| 12.25-12.40 | Transisi ke ISHOMA |
| 12.40-14.15 | ISHOMA |
| 14.15-14.30 | Mobilisasi ke Pendopo Pawitra |
| 14.30-14.40 | Sambutan MC |
| 14.40-15.00 | *Ice Breaking* |
| 15.00-16.00 | *Talkshow* “*What I Will Become After College*” |
| 16.00-16.20 | QnA *Session* |
| 16.20-16.35 | Transisi ke ISHOMA |
| 16.35-18.35 | ISHOMA |
| 18.35-18.45 | Mobilisasi ke Pendopo Pawitra |
| 18.45-18.55 | Sambutan MC |
| 18.55-19.05 | Transisi ke Sesi Malam |
| 19.05-20.35 | Sesi Malam |
| 20.35-21.50 | Malam Refleksi |
| 21.50-22.05 | Transisi *Closing Day* 1 |
| 22.05-22.15 | Mobilisasi ke Barak |
| 22.15-05.30 | Istirahat |
| 22.15-23.45 | Evaluasi Panitia |
| **MINGGU, 11 JUNI 2023** | |
| 04.00-05.30 | *Briefing* Panitia |
| 05.30-05.45 | Peserta Bangun |
| 05.45-06.00 | Mobilisasi ke lapangan |
| 06.00-06.15 | Opening MC |
| 06.15-06.20 | Transisi ke Senam Pagi |
| 06.20-07.05 | Senam Pagi |
| 07.05-07.10 | Mobilisasi Mandi dan Sarapan |
| 07.10-08.40 | Peserta Mandi dan Sarapan |
| 08.40-08.50 | Mobilisasi ke Pendopo Pawitra |
| 08.50-09.05 | Penjelasan *Rally Games* |
| 09.05-09.30 | Mobilisasi ke Pos 1-6 |
| 09.30-11.00 | *Rally Games* |
| 11.00-11.10 | Mobilisasi ke lapangan |
| 11.10-11.20 | Penjelasan *Game* Besar |
| 11.20-11.25 | Mobilisasi ke *Game* Besar |
| 11.25-12.55 | *Game* Besar |
| 12.55-13.05 | Transisi ISHOMA+*Closing* |
| 13.05-15.05 | ISHOMA |
| 15.05-15.15 | Kumpul di Pendopo Pawitra |
| 15.15-15.35 | Mobilisasi ke Bus |
| 15.35-18.05 | Kembali ke UBAYA |
| 18.05-18.15 | Peserta Pulang |
| 18.15-selesai | Evaluasi Panita |

# 

# **SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN**

| **No** | **Nama** | **NRP/NPK** | **Jabatan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liliana, S.T., M.MSI. | 206020 | Dosen Pembimbing 1 |
| 2. | Maya Hilda Lestari Louk, S.T., M.Sc. | 215027 | Dosen Pembimbing 2 |
| 3. | Daniel Soesanto, S.T., M.M. | 209344 | Dosen Pembimbing 3 |
| 4. | Felix Handani, S.Kom., M.Kom. | 217023 | Dosen Pembimbing 4 |
| 5. | Satya Aryaputra Wigiyanto | 160421048 | Ketua Acara |
| 6. | Audry Verly | 160422127 | Wakil Ketua Acara |
| 7. | Christin Gunawan | 160721023 | Sekretaris dan Bendahara 1 |
| 8. | Fanny Rorencia Ribowo | 160422005 | Sekretaris dan Bendahara 2 |
| 9. | Velicia Marveline Pranoto | 160420067 | Koordinator Sie Acara |
| 10. | Stiven Suhendra | 160721047 | Anggota Sie Acara |
| 11. | Christian Calvin Wijaya | 160420034 | Anggota Sie Acara |
| 12. | Valerin | 160421046 | Anggota Sie Acara |
| 13. | Edward Leonardo | 160422007 | Anggota Sie Acara |
| 14. | Vincent Kurniawan Hadinata | 160421072 | Koordinator Sie Desain, Dekorasi, dan Dokumentasi |
| 15. | Rony Hartono Irawan | 160420041 | Anggota Sie Desain, Dekorasi, dan Dokumentasi |
| 16. | Oakley Levinson Gunawan | 160422040 | Anggota Sie Desain, Dekorasi, dan Dokumentasi |
| 17. | Chavel Aiko Ratu | 160722034 | Anggota Sie Desain, Dekorasi, dan Dokumentasi |
| 18. | Victor Manuel Soesilo | 160420035 | Koordinator Sie Perlengkapan dan Konsumsi |
| 19. | Vincentius Bernando Wijaya | 160421017 | Anggota Sie Perlengkapan dan Konsumsi |
| 20. | Natasya Gunawan Tanjaya | 160420053 | Anggota Sie Perlengkapan dan Konsumsi |
| 21. | Alvin Fernando Sutanto | 160420013 | Anggota Sie Perlengkapan dan Konsumsi |
| 22. | Jason Ruvandy Sufianto | 160821023 | Anggota Sie Perlengkapan dan Konsumsi |
| 23. | Ignatius Steven Christopher Budiono | 160421001 | Koordinator Sie Sponsor |
| 24. | Sally Angela Salma Laute | 160421035 | Anggota Sie Sponsor |
| 25. | Joshua Daniel Talahatu | 160422042 | Anggota Sie Sponsor |
| 26. | Anthonius Evan | 160922001 | Anggota Sie Sponsor |

# **INDIKATOR KEBERHASILAN**

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan kegiatan, berdasarkan tujuan yang telah dituliskan. Kami akan mengukurnya melalui jumlah peserta yang hadir yaitu mencapai 50% dari 80 peserta yaitu 40 orang dan dari hasil kuesioner peserta ini menyatakan acara ini berhasil apabila 75% atau sebanyak 30 peserta menyatakan bahwa acara *Gathering Informatics* ini bermanfaat bagi para peserta.

# **SUMBER DANA DAN ANGGARAN DANA**

| **BIAYA PEMASUKAN** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Komponen Biaya** | **Biaya** | **Jumlah** | **Total** |
| 1. | Dana Jurusan | Rp10.000.000,00 | 1 | Rp10.000.000,00 |
| 2. | Dana Pendaftaran | Rp150.000,00 | 106 | Rp15.900.000,00 |
| 3. | Dana *Paid Promote* | Rp814.300,00 | 1 | Rp814.300,00 |
| 4. | Dana Mandiri | Rp1.270.600,00 | 1 | Rp1.270.600,00 |
| **TOTAL PEMASUKAN** | | | | **Rp27.984.900,00** |

| **BIAYA PENGELUARAN** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Barang** | **Harga**  **Barang** | **Jumlah Barang** | **Satuan** | **Total** |
| **SIE BADAN PENGURUS HARIAN** | | | | | |
| 1. | Pesta Panitia | Rp1.316.200,00 | 1 | Set | Rp1.316.200,00 |
| **Sub Total** | | | | | **Rp1.316.200,00** |
| **SIE ACARA** | | | | | |
| 1. | Lakban | Rp16.000,00 | 1 | Buah | Rp16.000,00 |
| 2. | Tongkat Pramuka | Rp14.000,00 | 1 | Buah | Rp14.000,00 |
| 3. | Jamu Brotowali | Rp27.500,00 | 1 | Buah | Rp27.500,00 |
| 4. | Baskom Sedang | Rp33.000,00 | 1 | Buah | Rp33.000,00 |
| 5. | Baskom | Rp14.000,00 | 3 | Buah | Rp42.000,00 |
| 6. | Kain | Rp13.000,00 | 1 | Buah | Rp13.000,00 |
| 7. | Spons Cuci Piring | Rp14.600,00 | 1 | *pack* | Rp14.600,00 |
| 8. | Spons Cuci Mobil | Rp1.867,00 | 6 | Buah | Rp11.200,00 |
| 9. | *Trashbag* (100 x 120) | Rp10.000,00 | 1 | *pack* | Rp10.000,00 |
| 10. | Centong Sup | Rp2.667,00 | 6 | Buah | Rp16.000,00 |
| 11. | Mika Bening | Rp2.000,00 | 4 | Buah | Rp8.000,00 |
| 12. | Spidol Papan | Rp9.000,00 | 3 | Buah | Rp27.000,00 |
| 13. | Oreo | Rp10.000,00 | 2 | Buah | Rp20.000,00 |
| 14. | Lays | Rp16.000,00 | 2 | Buah | Rp32.000,00 |
| 15. | Biskies | Rp10.000,00 | 1 | Buah | Rp10.000,00 |
| 16. | Ritz | Rp10.000,00 | 1 | Buah | Rp10.000,00 |
| 17. | Pocky | Rp8.000,00 | 2 | Buah | Rp16.000,00 |
| 18. | Pillows | Rp15.000,00 | 2 | Buah | Rp30.000,00 |
| **Sub Total** | | | | | **Rp350.300,00** |
| **SIE DESAIN, DEKORASI, DAN DOKUMENTASI** | | | | | |
| 1. | *Banner* 4x2 | Rp150.000,00 | 1 | Buah | Rp150.000,00 |
| 2. | *Cue Card* | Rp8.000,00 | 4 | Buah | Rp32.000,00 |
| 3. | ID *Card* Peserta | Rp4.000,00 | 80 | Buah | Rp320.000,00 |
| 4. | ID *Card* Dosen + Narasumber | Rp8.000,00 | 6 | Buah | Rp48.000,00 |
| 5. | *Scoring Card* | Rp4.000,00 | 8 | Buah | Rp32.000,00 |
| **Sub Total** | | | | | **Rp582.000,00** |
| **SIE PERLENGKAPAN DAN KONSUMSI** | | | | | |
| 1. | Transportasi Bus (59 Orang) | Rp5.700.000,00 | 1 | Bus | Rp5.700.000,00 |
| 2. | Transportasi Truk TNI | Rp1.250.000,00 | 1 | Truk | Rp1.250.000,00 |
| 3. | Bensin Mobil Dosen | Rp500.000,00 | 1 | Set | Rp500.000,00 |
| 4. | Makan Berat | Rp25.000,00 | 216 | *pax* | Rp5.400.000,00 |
| 5. | Makan  (Nasi Bungkus) | Rp15.000,00 | 108 | *pax* | Rp1.620.000,00 |
| 6. | Snack | Rp14.000,00 | 108 | *pax* | Rp1.512.000,00 |
| 7. | Air Minum | Rp20.000,00 | 5 | Galon | Rp100.000,00 |
| 8. | Konsumsi Sopir | Rp25.000,00 | 6 | *pax* | Rp150.000,00 |
| 9. | Obat-obatan | Rp200.000,00 | 1 | Paket | Rp200.000,00 |
| 10. | Sewa Barak | Rp65.000,00 | 106 | Orang | Rp6.890.000,00 |
| 11. | Bensin bus UBAYA | Rp800.000,00 | 1 | Bus | Rp800.000,00 |
| 12. | TPD Supir Bus UBAYA | Rp200.000,00 | 1 | Orang | Rp200.000,00 |
| 13. | Sewa HT + *earphone* | Rp30.000,00 | 4 | Buah | Rp120.000,00 |
| 14. | Sewa HT + *earphone* (BEM-FT) | Rp5.000,00 | 11 | Buah | Rp55.000,00 |
| 15. | Sewa TOA (BEM-FT) | Rp5.000,00 | 1 | Buah | Rp5.000,00 |
| 16. | Obat Nyamuk | Rp5.000,00 | 2 | Buah | Rp10.000,00 |
| 17. | *Cottage* VIP Dosen | Rp800.000,00 | 1 | Paket | Rp800.000,00 |
| **Sub Total** | | | | | **Rp25.312.000,00** |
| **SIE SPONSOR** | | | | | |
| 1. | Print Poster A3 | Rp5.000,00 | 2 | Buah | Rp10.000,00 |
| 2. | Dana Jualan | Rp414.000,00 | 1 | Set | Rp414.400,00 |
| **Sub Total** | | | | | **Rp424.400,00** |
| **SUBTOTAL PENGELUARAN** | | | | | **Rp27.984.900,00** |

# **PENUTUP**

Demikian proposal ini kami buat, dengan harapan acara yang akan berjalan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa/mahasiswi Teknik Informatika Universitas Surabaya. Sekian proposal ini, kami dan segenap anggota kepanitiaan mengucapkan terima kasih. *Contact Person*: **Christin Gunawan (160721023)** dengan nomor telepon **082271185825.**

# **LEMBAR PENGESAHAN**

|  | Surabaya, 10 Mei 2023 |
| --- | --- |
|  | Dengan hormat, |
| Ketua Acara | Sekretaris dan Bendahara I |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Satya Aryaputra Wigiyanto  (160421048) | Christin Gunawan  (160721023) |
| Menyetujui, | |
| Gubernur BEM  Fakultas Teknik | Ketua KSM Informatika |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Eunike Putri Permatasari  (160320038) | Alvin Fernando  (160420013) |
| Mengetahui, | |
| Ketua Jurusan Teknik Informatika  Universitas Surabaya | Dosen Pembimbing 1 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Dr. Joko Siswantoro, S.Si., M.Si | Liliana, S.T., M.MSI. |